## S-кривая - ПД
| Объект/Вид работ |  | Окончание недели | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
Трудозатраты | Бирюлевская линия_Этап подготовка территории | 1 | План | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 2 | Прогноз | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 3 | Факт | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: #N/A; 2021-07-25: #N/A; 2021-08-01: #N/A; 2021-08-08: #N/A
Трудозатраты | Инженерные изыскания | 4 | План | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 5 | Прогноз | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 6 | Факт | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: #N/A; 2021-07-25: #N/A; 2021-08-01: #N/A; 2021-08-08: #N/A
Трудозатраты | Проектная документация | 7 | План | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 8 | Прогноз | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 9 | Факт | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: #N/A; 2021-07-25: #N/A; 2021-08-01: #N/A; 2021-08-08: #N/A
Прогресс накопительно | Бирюлевская линия_Этап подготовка территории | 1 | План накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 2 | Прогноз накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 3 | Факт накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно | Инженерные изыскания | 4 | План накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 5 | Прогноз накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 6 | Факт накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно | Проектная документация | 7 | План накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 8 | Прогноз накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 9 | Факт накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период | Бирюлевская линия_Этап подготовка территории | 1 | План за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 2 | Прогноз за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 3 | Факт за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период | Инженерные изыскания | 4 | План за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 5 | Прогноз за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 6 | Факт за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период | Проектная документация | 7 | План за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 8 | Прогноз за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 9 | Факт за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Объект/Этап |  | Вес, % | 2021-06-06: Накопительно, %; 2021-06-27: За неделю, %; 2021-07-18: На конец прошлой недели, %
|  |  |  | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл.
| Бирюлевская линия. Этап подготовка территории, в т.ч.: |  | #N/A | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 25.6177; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -25.6177
| Инженерные изыскания |  | #N/A | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 49; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -49
| Проектная документация |  | #N/A | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 21.0434; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -21.0434

## Наше предложение по ПД
Приложение 2. Пример оформления системы измерения прогресса для проектной документации (вариант 2)
| Дата отчета: |  | 2021-08-08
[25 empty] | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  | Шаг 5 |  | Шаг 6 | [26 empty] | Утверждаю:
[24 empty] | Шаги по операциям раздела изыскания и ПД | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | [30 empty] | План | [53 empty] | Прогноз | [53 empty] | Факт
[24 empty] | Инженерные изыскания | Полевые работы | 0.5 | Камер. обр. и лаб. Закл-я | 0.3 | Выпуск отчета | 0.2 | [31 empty] | Руководитель департамента проектного контроля АО "Мосинжпроект" |  |  |  | Руководитель департамента проектного контроля АО "Мосинжпроект" | Начало недели | [53 empty] | Начало недели | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 |  | Начало недели | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | time axis 2021-05-31 to 2022-05-23
[24 empty] | Разработка ПД | Анализ и эскизная пр-ка | 0.2 | Конструкторские работы | 0.2 | Разработка тома/книги | 0.2 | Согласование с МИП и Заказчиком | 0.15 | Передано МИП для представления в МГЭ | 0.15 | Получено положительное заключение МГЭ | 0.1 | [25 empty] | __________________________Выгонный О.П. |  |  |  | __________________________Выгонный О.П.
[67 empty] | Окончание недели | [53 empty] | Окончание недели | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 2022-05-29 |  | Окончание недели | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
| Проектная документации | [41 empty] | Шаг 1 |  |  |  | Шаг 2 |  |  |  | Шаг 3 |  |  |  | Шаг 4 |  |  |  | Шаг 5 |  |  |  | Шаг 6
| Обязательные столбцы | [27 empty] | Изменяемое количество столбцов | [7 empty] | Обязательные столбцы
Уровень | № | Подрядчик | Проект | Объект | Этап строительства | Подъобъект | Стадия |  | Тип документа | Номер документа | Наименование документа | Ревизия | № Номер тома по составу проекта | Статус | Листов в документе | Номер тома | Наименование тома | Требуется согласование с Заказчиком | Этап календарного плана разработки документации | Разработчик | Государственный Заказчик | Заказчик | Номер договора | Наименование комплекта/документа | Идентификатор операции | Начало по графику | Окончание по графику | Вид работ | Расчетные трудозатраты, чел-час | [8 empty] | Плановые освоенные трудо-затраты, чел/ч | Фактически освоенные трудо-затраты, чел/ч | Прогресс (план), % | Прогресс (факт), % | Откло-нение, % | Шаг 1 - наименование | Шаг 1 - Дата (План) | Шаг 1 - Дата (прогноз) | Шаг 1 - Дата (факт) | Шаг 2 - наименование | Шаг 2 - Дата (План) | Шаг 2 - Дата (прогноз) | Шаг 2 - Дата (факт) | Шаг 3 - наименование | Шаг 3 - Дата (План) | Шаг 3 - Дата (прогноз) | Шаг 3 - Дата (факт) | Шаг 4 - наименование | Шаг 4 - Дата (План) | Шаг 4 - Дата (прогноз) | Шаг 4 - Дата (факт) | Шаг 5 - наименование | Шаг 5 - Дата (План) | Шаг 5 - Дата (прогноз) | Шаг 5 - Дата (факт) | Шаг 6 - наименование | Шаг 6 - Дата (План) | Шаг 6 - Дата (прогноз) | Шаг 6 - Дата (факт) | [53 empty] | Проверка
[8 empty] | Раздел/ подраздел |  |  | Наименование документа | [17 empty] | Руководитель работ | Главный инженер проекта | Руководитель отдела по направлениям | Главный специалиста отдела | Руководитель группы | Ведущий инженер | Инженер | Переводчик | Итого
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| 1: ИМ-20-4001-ПД; Руководитель работ 29: 203.7222; Главный инженер проекта 30: 203.7222; Руководитель отдела по направлениям 31: 203.7222; Главный специалиста отдела 32: 611.1667; Руководитель группы 33: 611.1667; Ведущий инженер 34: 611.1667; Инженер 35: 611.1667; Переводчик 36: 611.1667; Итого 37: 3667; Итого 38: 949; Итого 39: 0; Итого 40: 25.88%; Итого 41: 0%; Итого 42: -25.88%; Итого 44: 2021-06-30; Итого 48: 2021-06-30; Итого 52: 2021-07-12; Итого 56: 2021-08-01; Итого 60: 2021-08-01; Итого 64: 2021-08-01 | 1 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 826.6 | 826.6 | 870.6 | 877 | 941 | 941 | 941 | 1031 | 1067 | 2112.45 | 2112.45 | 2177.25 | 2178.85 | 3222.5 | 3288.3 | 3288.3 | 3347.5 | 3347.5 | 3347.5 | 3357.1 | 3357.1 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | -306.7 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1249.2 | 1249.2 | 1257.2 | 1257.2 | 1557.2 | 1557.2 | 1557.2 | 2602.65 | 2602.65 | 2782.65 | 2782.65 | 3240.3 | 3240.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | -306.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1: Бирюлевская линия_Этап подготовка территории; Наименование документа 26: 2021-06-11; Наименование документа 27: 2022-04-01; Руководитель работ 29: 203.7222; Главный инженер проекта 30: 203.7222; Руководитель отдела по направлениям 31: 203.7222; Главный специалиста отдела 32: 611.1667; Руководитель группы 33: 611.1667; Ведущий инженер 34: 611.1667; Инженер 35: 611.1667; Переводчик 36: 611.1667; Итого 37: 3667; Итого 38: 949; Итого 39: 0; Итого 40: 25.88%; Итого 41: 0%; Итого 42: -25.88% | 2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 826.6 | 826.6 | 870.6 | 877 | 941 | 941 | 941 | 1031 | 1067 | 2112.45 | 2112.45 | 2177.25 | 2178.85 | 3222.5 | 3288.3 | 3288.3 | 3347.5 | 3347.5 | 3347.5 | 3357.1 | 3357.1 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | -306.7 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1249.2 | 1249.2 | 1257.2 | 1257.2 | 1557.2 | 1557.2 | 1557.2 | 2602.65 | 2602.65 | 2782.65 | 2782.65 | 3240.3 | 3240.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | 3360.3 | -306.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1: Инженерные изыскания; Руководитель работ 29: 33.3333; Главный инженер проекта 30: 33.3333; Руководитель отдела по направлениям 31: 33.3333; Главный специалиста отдела 32: 100; Руководитель группы 33: 100; Ведущий инженер 34: 100; Инженер 35: 100; Переводчик 36: 100; Итого 37: 600; Итого 38: 294; Итого 39: 0; Итого 40: 49%; Итого 41: 0%; Итого 42: -49% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 238 | 244.4 | 294 | 294 | 294 | 384 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 480 | 480 | 480 | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование документа 11: Инженерно-геодезические изыскания; Наименование документа 20: УИИ; Наименование документа 25: А830; Наименование документа 26: 2021-08-16; Наименование документа 27: 2021-08-27; Наименование документа 28: Инженерные изыскания; Руководитель работ 29: 10; Главный инженер проекта 30: 10; Руководитель отдела по направлениям 31: 10; Главный специалиста отдела 32: 30; Руководитель группы 33: 30; Ведущий инженер 34: 30; Инженер 35: 30; Переводчик 36: 30; Итого 37: 180; Итого 38: 0; Итого 39: 0; Итого 40: 0%; Итого 41: 0%; Итого 42: 0%; Итого 43: Полевые работы; Итого 44: 2021-08-16; Итого 45: 2021-08-15; Итого 46: -; Итого 47: Камер. обр. и лаб. Закл-я; Итого 48: 2021-09-30; Итого 49: 2021-09-15; Итого 50: -; Итого 51: Выпуск отчета; Итого 52: 2021-08-27; Итого 53: 2021-10-15; Итого 54: -; Итого 58: -; Итого 62: -; Итого 66: - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 144 | 144 | 144 | 144 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование документа 11: Инженерно-геологические изыскания; Наименование документа 20: УИИ; Наименование документа 25: А490; Наименование документа 26: 2021-06-30; Наименование документа 27: 2021-07-30; Наименование документа 28: Инженерные изыскания; Руководитель работ 29: 13.7778; Главный инженер проекта 30: 13.7778; Руководитель отдела по направлениям 31: 13.7778; Главный специалиста отдела 32: 41.3333; Руководитель группы 33: 41.3333; Ведущий инженер 34: 41.3333; Инженер 35: 41.3333; Переводчик 36: 41.3333; Итого 37: 248; Итого 38: 173.6; Итого 39: 0; Итого 40: 70%; Итого 41: 0%; Итого 42: -70%; Итого 43: Полевые работы; Итого 44: 2021-06-30; Итого 45: 2021-08-15; Итого 46: -; Итого 47: Камер. обр. и лаб. Закл-я; Итого 48: 2021-09-30; Итого 49: 2021-09-15; Итого 50: -; Итого 51: Выпуск отчета; Итого 52: 2021-07-30; Итого 53: 2021-10-15; Итого 54: -; Итого 58: -; Итого 62: -; Итого 66: - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 198.4 | 198.4 | 198.4 | 198.4 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование документа 11: Инженерно-экологические изыскания; Наименование документа 20: УИИ; Наименование документа 25: А500; Наименование документа 26: 2021-06-30; Наименование документа 27: 2021-07-13; Наименование документа 28: Инженерные изыскания; Руководитель работ 29: 6.8889; Главный инженер проекта 30: 6.8889; Руководитель отдела по направлениям 31: 6.8889; Главный специалиста отдела 32: 20.6667; Руководитель группы 33: 20.6667; Ведущий инженер 34: 20.6667; Инженер 35: 20.6667; Переводчик 36: 20.6667; Итого 37: 124; Итого 38: 86.8; Итого 39: 0; Итого 40: 70%; Итого 41: 0%; Итого 42: -70%; Итого 43: Полевые работы; Итого 44: 2021-06-30; Итого 45: 2021-08-15; Итого 46: -; Итого 47: Камер. обр. и лаб. Закл-я; Итого 48: 2021-09-30; Итого 49: 2021-09-15; Итого 50: -; Итого 51: Выпуск отчета; Итого 52: 2021-07-13; Итого 53: 2021-10-15; Итого 54: -; Итого 58: -; Итого 62: -; Итого 66: - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 86.8 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование документа 11: Инженерно-гидрометеорологические изыскания; Наименование документа 20: УИИ; Наименование документа 25: А910; Наименование документа 26: 2021-06-30; Наименование документа 27: 2021-07-12; Наименование документа 28: Инженерные изыскания; Руководитель работ 29: 0.44444; Главный инженер проекта 30: 0.44444; Руководитель отдела по направлениям 31: 0.44444; Главный специалиста отдела 32: 1.3333; Руководитель группы 33: 1.3333; Ведущий инженер 34: 1.3333; Инженер 35: 1.3333; Переводчик 36: 1.3333; Итого 37: 8; Итого 38: 5.6; Итого 39: 0; Итого 40: 70%; Итого 41: 0%; Итого 42: -70%; Итого 43: Полевые работы; Итого 44: 2021-06-30; Итого 45: 2021-08-15; Итого 46: -; Итого 47: Камер. обр. и лаб. Закл-я; Итого 48: 2021-09-30; Итого 49: 2021-09-15; Итого 50: -; Итого 51: Выпуск отчета; Итого 52: 2021-07-12; Итого 53: 2021-10-15; Итого 54: -; Итого 58: -; Итого 62: -; Итого 66: - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование документа 11: Геофизические исследования; Наименование документа 20: УИИ; Наименование документа 25: А930; Наименование документа 26: 2021-06-30; Наименование документа 27: 2021-07-12; Наименование документа 28: Инженерные изыскания; Руководитель работ 29: 0.44444; Главный инженер проекта 30: 0.44444; Руководитель отдела по направлениям 31: 0.44444; Главный специалиста отдела 32: 1.3333; Руководитель группы 33: 1.3333; Ведущий инженер 34: 1.3333; Инженер 35: 1.3333; Переводчик 36: 1.3333; Итого 37: 8; Итого 38: 5.6; Итого 39: 0; Итого 40: 70%; Итого 41: 0%; Итого 42: -70%; Итого 43: Полевые работы; Итого 44: 2021-06-30; Итого 45: 2021-08-15; Итого 46: -; Итого 47: Камер. обр. и лаб. Закл-я; Итого 48: 2021-09-30; Итого 49: 2021-09-15; Итого 50: -; Итого 51: Выпуск отчета; Итого 52: 2021-07-12; Итого 53: 2021-10-15; Итого 54: -; Итого 58: -; Итого 62: -; Итого 66: - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование документа 11: Определение блуждающих токов; Наименование документа 20: УИИ; Наименование документа 25: А940; Наименование документа 26: 2021-07-13; Наименование документа 27: 2021-07-23; Наименование документа 28: Инженерные изыскания; Руководитель работ 29: 0.44444; Главный инженер проекта 30: 0.44444; Руководитель отдела по направлениям 31: 0.44444; Главный специалиста отдела 32: 1.3333; Руководитель группы 33: 1.3333; Ведущий инженер 34: 1.3333; Инженер 35: 1.3333; Переводчик 36: 1.3333; Итого 37: 8; Итого 38: 5.6; Итого 39: 0; Итого 40: 70%; Итого 41: 0%; Итого 42: -70%; Итого 43: Полевые работы; Итого 44: 2021-07-13; Итого 45: 2021-08-15; Итого 46: -; Итого 47: Камер. обр. и лаб. Закл-я; Итого 48: 2021-09-30; Итого 49: 2021-09-15; Итого 50: -; Итого 51: Выпуск отчета; Итого 52: 2021-07-23; Итого 53: 2021-10-15; Итого 54: -; Итого 58: -; Итого 62: -; Итого 66: - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование документа 11: Инвентаризация; Наименование документа 20: М-13; Наименование документа 25: А12260; Наименование документа 26: 2021-07-13; Наименование документа 27: 2021-07-23; Наименование документа 28: Инженерные изыскания; Руководитель работ 29: 0.88889; Главный инженер проекта 30: 0.88889; Руководитель отдела по направлениям 31: 0.88889; Главный специалиста отдела 32: 2.6667; Руководитель группы 33: 2.6667; Ведущий инженер 34: 2.6667; Инженер 35: 2.6667; Переводчик 36: 2.6667; Итого 37: 16; Итого 38: 11.2; Итого 39: 0; Итого 40: 70%; Итого 41: 0%; Итого 42: -70%; Итого 43: Полевые работы; Итого 44: 2021-07-13; Итого 45: 2021-08-15; Итого 46: -; Итого 47: Камер. обр. и лаб. Закл-я; Итого 48: 2021-09-30; Итого 49: 2021-09-15; Итого 50: -; Итого 51: Выпуск отчета; Итого 52: 2021-07-23; Итого 53: 2021-10-15; Итого 54: -; Итого 58: -; Итого 62: -; Итого 66: - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование документа 11: Фиксация электротехнических сетей (кабели связи, электрические кабели, уличное освещение); Наименование документа 20: УИИ; Наименование документа 25: А880; Наименование документа 26: 2021-07-13; Наименование документа 27: 2021-07-23; Наименование документа 28: Инженерные изыскания; Руководитель работ 29: 0.44444; Главный инженер проекта 30: 0.44444; Руководитель отдела по направлениям 31: 0.44444; Главный специалиста отдела 32: 1.3333; Руководитель группы 33: 1.3333; Ведущий инженер 34: 1.3333; Инженер 35: 1.3333; Переводчик 36: 1.3333; Итого 37: 8; Итого 38: 5.6; Итого 39: 0; Итого 40: 70%; Итого 41: 0%; Итого 42: -70%; Итого 43: Полевые работы; Итого 44: 2021-07-13; Итого 45: 2021-08-15; Итого 46: -; Итого 47: Камер. обр. и лаб. Закл-я; Итого 48: 2021-09-30; Итого 49: 2021-09-15; Итого 50: -; Итого 51: Выпуск отчета; Итого 52: 2021-07-23; Итого 53: 2021-10-15; Итого 54: -; Итого 58: -; Итого 62: -; Итого 66: - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1: Проектная документация; Главный специалиста отдела 32: 511.1667; Руководитель группы 33: 511.1667; Ведущий инженер 34: 511.1667; Инженер 35: 511.1667; Переводчик 36: 511.1667; Итого 37: 3067; Итого 38: 655; Итого 39: 0; Итого 40: 21.36%; Итого 41: 0%; Итого 42: -21.36% | 12 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 632.6 | 632.6 | 632.6 | 632.6 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 1692.45 | 1692.45 | 1757.25 | 1758.85 | 2622.5 | 2688.3 | 2688.3 | 2747.5 | 2747.5 | 2747.5 | 2757.1 | 2757.1 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | -306.7 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1249.2 | 1249.2 | 1257.2 | 1257.2 | 1257.2 | 1257.2 | 1257.2 | 2302.65 | 2302.65 | 2302.65 | 2302.65 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | 2760.3 | -306.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Пояснительная записка | [8 empty] | М-5 |  |  |  |  | А460 | 2021-10-22 | 2021-11-11 | Разработка ПД | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 16 | 16 | 0 | 100% | 0% | -100% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-08-01 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-08-01 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-01 | 2021-08-01 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-01 | 2021-08-01 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-01 | 2021-08-01 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-08-01 | 2021-08-01 | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Сводный план наружных сетей | [8 empty] | М-6 |  |  |  |  | А550 | 2021-09-14 | 2021-09-29 | Разработка ПД | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 19.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-14 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 52.8 | 52.8 | 72 | 72 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | -9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | -9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Проект полосы отвода | [8 empty] | М-6 |  |  |  |  | А13590 | 2021-09-14 | 2021-09-29 | Разработка ПД | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 19.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-14 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 52.8 | 52.8 | 72 | 72 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | -9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | -9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | СПОЗУ | [8 empty] | М-6 |  |  |  |  | А14910 | 2021-09-14 | 2021-09-29 | Разработка ПД | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 96 | 19.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-14 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 52.8 | 52.8 | 72 | 72 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | -9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 72 | 72 | 72 | 72 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | -9.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Наружные сети водоснабжения | [8 empty] | М-5 |  |  |  |  | А1040 | 2021-09-20 | 2021-10-22 | Разработка ПД | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 8 | 1.6 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-20 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Общий коллектор | [8 empty] | М-2 |  |  |  |  | А1080 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 8 | 1.6 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Теплосеть | [8 empty] | М-4 |  |  |  |  | А1090 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 15.5556 | 15.5556 | 15.5556 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 280 | 56 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 154 | 154 | 154 | 154 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | -28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 210 | 210 | 210 | 210 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | -28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Дождевая канализация | [8 empty] | М-9 |  |  |  |  | А1050 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 3.6111 | 3.6111 | 3.6111 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 10.8333 | 65 | 13 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | -6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 48.75 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | -6.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Наружные сети канализации | [8 empty] | М-13 |  |  |  |  | А510 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 3.9444 | 3.9444 | 3.9444 | 11.8333 | 11.8333 | 11.8333 | 11.8333 | 11.8333 | 71 | 14.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | -7.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 53.25 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | -7.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения | [8 empty] | М-3 |  |  |  |  | А970 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 8 | 1.6 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | -0.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Переустройство электрических сетей | [8 empty] | М-3 |  |  |  |  | А1060 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 63 | 12.6 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | -6.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | -6.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Уличное освещение | [8 empty] | М-9 |  |  |  |  | А1100 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 11.9444 | 11.9444 | 11.9444 | 35.8333 | 35.8333 | 35.8333 | 35.8333 | 35.8333 | 215 | 43 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 118.25 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | -21.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 161.25 | 161.25 | 161.25 | 161.25 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | 193.5 | -21.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Кабельные линии для электроснабжения | [8 empty] | ПОиАДД |  |  |  |  | А13680 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 9.1667 | 9.1667 | 9.1667 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 165 | 33 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | -16.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 123.75 | 123.75 | 123.75 | 123.75 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 | -16.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Сети связи | [8 empty] | ПОиАДД |  |  |  |  | А1070 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 36 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 99 | 99 | 99 | 99 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | -18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 135 | 135 | 135 | 135 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | -18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Светофорные объекты | [8 empty] | ПОиАДД |  |  |  |  | А13620 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 4.6667 | 4.6667 | 4.6667 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 16.8 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | -8.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | -8.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | АСУДД | [8 empty] | ПОиАДД |  |  |  |  | А13630 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | 72 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 198 | 198 | 198 | 198 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | -36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 270 | 270 | 270 | 270 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | -36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Автоматическая система управления технологическими процессами | [8 empty] | ПОиАДД |  |  |  |  | А13640 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 6.3333 | 6.3333 | 6.3333 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 114 | 22.8 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | -11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 85.5 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | 102.6 | -11.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Телемеханизация и КИП тепловых сетей | [8 empty] | ПОиАДД |  |  |  |  | А13650 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 24 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 66 | 66 | 66 | 66 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | -12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 90 | 90 | 90 | 90 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | -12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Автоматизированная система дистанционного контроля | [8 empty] | М-9 |  |  |  |  | А13660 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 11.1667 | 11.1667 | 11.1667 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 201 | 40.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 110.55 | 110.55 | 110.55 | 110.55 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | -20.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 150.75 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | 180.9 | -20.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Охранная сигнализация | [8 empty] | ПОиАДД |  |  |  |  | А13670 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 1.9444 | 1.9444 | 1.9444 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 35 | 7 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | -3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | -3.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Технические средства организации дорожнго движения (ТСОДД) | [8 empty] | ПОСиС |  |  |  |  | А13690 | 2021-09-30 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 3.3889 | 3.3889 | 3.3889 | 10.1667 | 10.1667 | 10.1667 | 10.1667 | 10.1667 | 61 | 12.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-30 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 33.55 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | -6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | 54.9 | -6.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Обследование строительных конструкций сносимых зданий и сооружений | [8 empty] | М-6 |  |  |  |  | А13700 | 2021-10-07 | 2021-11-03 | Разработка ПД | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 16 | 3.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-10-07 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Мероприятия по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства | [8 empty] | ПОСиС |  |  |  |  | А600 | 2021-10-07 | 2021-11-10 | Разработка ПД | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 16 | 3.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-10-07 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Организация строительства | [8 empty] | ПОиАДД |  |  |  |  | А590 | 2021-10-21 | 2021-11-10 | Разработка ПД | 15.5556 | 15.5556 | 15.5556 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 280 | 56 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-10-21 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 154 | 154 | 154 | 154 | 196 | 196 | 196 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | -28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 210 | 210 | 210 | 210 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | -28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта | [8 empty] | ПОСиС |  |  |  |  | А580 | 2021-09-14 | 2021-10-11 | Разработка ПД | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 7.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-09-14 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 19.8 | 19.8 | 27 | 27 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | -3.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | -3.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Дендроплан существующих зеленых насаждений и перечетная ведомость | [8 empty] | ТО |  |  |  |  | А990 | 2021-10-07 | 2021-10-27 | Разработка ПД | 1.7778 | 1.7778 | 1.7778 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 5.3333 | 32 | 6.4 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-10-07 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 22.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | -3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | -3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Мероприятия по охране растительного мира | [8 empty] | ТО |  |  |  |  | А1000 | 2021-10-07 | 2021-10-20 | Разработка ПД | 7.2778 | 7.2778 | 7.2778 | 21.8333 | 21.8333 | 21.8333 | 21.8333 | 21.8333 | 131 | 26.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-10-07 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 72.05 | 72.05 | 72.05 | 72.05 | 91.7 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | -13.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | 117.9 | -13.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Мероприятия по охране окружающей среды | [8 empty] | УИИ |  |  |  |  | А640 | 2021-10-07 | 2021-10-27 | Разработка ПД | 6.5556 | 6.5556 | 6.5556 | 19.6667 | 19.6667 | 19.6667 | 19.6667 | 19.6667 | 118 | 23.6 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-10-07 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 82.6 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | -11.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | 106.2 | -11.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Мероприятия по обращению со строительными отходами | [8 empty] | М-10 |  |  |  |  | А980 | 2021-10-07 | 2021-10-27 | Разработка ПД | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 16 | 3.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-10-07 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | [8 empty] | М-2 |  |  |  |  | А650 | 2021-10-21 | 2021-11-10 | Разработка ПД | 0.88889 | 0.88889 | 0.88889 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 16 | 3.2 | 0 | 20% | 0% | -20% | Анализ и эскизная пр-ка | 2021-10-21 | 2021-07-15 | - | Конструкторские работы | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Разработка тома/книги | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Согласование с ДСМ и МИП | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Передано МИП для представления в МГЭ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Получено положительное заключение МГЭ | 2021-09-30 | 2021-09-30 | - | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование документа 11: Сводный сметный расчет; Наименование документа 20: ОДиПС; Наименование документа 25: А670; Наименование документа 26: 2021-11-11; Наименование документа 27: 2021-11-22; Наименование документа 28: Разработка ПД; Руководитель работ 29: 2.6667; Главный инженер проекта 30: 2.6667; Руководитель отдела по направлениям 31: 2.6667; Главный специалиста отдела 32: 8; Руководитель группы 33: 8; Ведущий инженер 34: 8; Инженер 35: 8; Переводчик 36: 8; Итого 37: 48; Итого 38: 31.2; Итого 39: 0; Итого 40: 65%; Итого 41: 0%; Итого 42: -65%; Итого 43: Анализ и эскизная пр-ка; Итого 44: 2021-11-11; Итого 46: -; Итого 47: Конструкторские работы; Итого 50: -; Итого 51: Разработка тома/книги; Итого 54: -; Итого 55: Согласование с ДСМ и МИП; Итого 58: -; Итого 59: Передано МИП для представления в МГЭ; Итого 62: -; Итого 63: Получено положительное заключение МГЭ; Итого 64: 2021-09-30; Итого 65: 2021-09-30; Итого 66: - | 43 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | -4.8 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | -4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Наименование документа 11: Исполнительные сметы на проектно-изыскательские работы; Наименование документа 20: ПОСиС; Наименование документа 25: А680; Наименование документа 26: 2021-11-26; Наименование документа 27: 2021-12-03; Наименование документа 28: Разработка ПД; Руководитель работ 29: 0.88889; Главный инженер проекта 30: 0.88889; Руководитель отдела по направлениям 31: 0.88889; Главный специалиста отдела 32: 2.6667; Руководитель группы 33: 2.6667; Ведущий инженер 34: 2.6667; Инженер 35: 2.6667; Переводчик 36: 2.6667; Итого 37: 16; Итого 38: 10.4; Итого 39: 0; Итого 40: 65%; Итого 41: 0%; Итого 42: -65%; Итого 43: Анализ и эскизная пр-ка; Итого 44: 2021-11-26; Итого 46: -; Итого 47: Конструкторские работы; Итого 50: -; Итого 51: Разработка тома/книги; Итого 54: -; Итого 55: Согласование с ДСМ и МИП; Итого 58: -; Итого 59: Передано МИП для представления в МГЭ; Итого 62: -; Итого 63: Получено положительное заключение МГЭ; Итого 64: 2021-09-30; Итого 65: 2021-09-30; Итого 66: - | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | -1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Согласовано:
Руководитель управления планирования и отчетности АО "Мосинжпроект" ___________________________Потутков Д.В.
Заместитель генерального директора по проектному контролю ООО "Институт "Мосинжпроект"___________________________ Имамеев А.Д.

## S-кривая - РД
| Объект/Вид работ |  | Окончание недели | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
Трудозатраты | Электродепо "Аминьевское" ПД и РД | 1 | План | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 2 | Прогноз | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 3 | Факт | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: #N/A; 2021-07-25: #N/A; 2021-08-01: #N/A; 2021-08-08: #N/A
Трудозатраты | Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | План | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 1 | Прогноз | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 2 | Факт | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: #N/A; 2021-07-25: #N/A; 2021-08-01: #N/A; 2021-08-08: #N/A
Прогресс накопительно | Электродепо "Аминьевское" ПД и РД | 1 | План накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 2 | Прогноз накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 3 | Факт накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно | Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | План накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 1 | Прогноз накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 2 | Факт накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период | Электродепо "Аминьевское" ПД и РД | 1 | План за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 2 | Прогноз за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 3 | Факт за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период | Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | План за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 1 | Прогноз за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 2 | Факт за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Объект/Этап |  | Вес, % | 2021-06-06: Накопительно, %; 2021-06-27: За неделю, %; 2021-07-18: На конец прошлой недели, %
|  |  |  | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл.
| Электродепо "Аминьевское" ПД и РД |  | #N/A | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 50; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -50
| Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | #N/A | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 50; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -50

## Наше предложение по РД
Приложение 4. Пример оформления системы измерения прогресса для рабочей документации (вариант 2)
| Дата отчета: |  | 2021-08-08 | [18 empty] | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4
[20 empty] | № | Шаги по операциям раздела РД | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | [26 empty] | Утверждаю:
[20 empty] | 1 | Разработка РД | Начало разработки РД | 0.05 | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 0.5 | Выдача документа/комплекта на утверждение | 0.3 | Выдача документа/комплекта в производство работ (на актирование) | 0.15 | [26 empty] | Руководитель департамента проектного контроля АО "Мосинжпроект" | Начало недели | [52 empty] | Начало недели | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | Начало недели | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | time axis 2021-05-31 to 2022-05-23
[56 empty] | __________________________Выгонный О.П. | Окончание недели | [52 empty] | Окончание недели | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | Окончание недели | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
[17 empty] | Рабочая документации | [23 empty] | Шаг 1 |  |  |  | Шаг 2 |  |  |  | Шаг 3 |  |  |  | Шаг 4
| Обязательные стоблцы | [25 empty] | Изменяемое количество столбцов | [7 empty] | Обязательные столбцы
Уровень | № | Подрядчик | Проект | Объект | Этап строительства | Подъобъект | Стадия | Марка | Тип документа | Номер документа | Наименование документа | Ревизия | Статус | Листов в документе | Номер комплекта | Наименование комплекта | Требуется согласование с Заказчиком | Этап календарного плана разработки документации | Разработчик | Государственный Заказчик | Заказчик | Номер договора | Идентификатор операции | Начало по графику | Окончание по графику | Вид работ | Трудо-затраты, чел/ч | [8 empty] | Плановые освоенные трудо-затраты, чел/ч | Фактически освоенные трудо-затраты, чел/ч | Прогресс (план), % | Прогресс (факт), % | Откло-нение, % | Шаг 1 - наименование | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Шаг 2 - наименование | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Шаг 3 - наименование | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт) | Шаг 4 - наименование | Дата (план) | Дата (прогноз) | Дата (факт)
[27 empty] | Руководитель работ | Главный инженер проекта | Руководитель отдела по направлениям | Главный специалиста отдела | Руководитель группы | Ведущий инженер | Инженер | Переводчик | Итого
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[27 empty] | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 1054 | 550.7 | 0 | 52.25% | 0% | -52.25% |  | 2022-01-04 |  |  |  | 2021-06-30 |  |  |  | 2021-08-30 |  |  |  | 2021-09-14 |  |  | 1 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 935.15 | 998.9 | 1001.3 | 1001.3 | 1001.3 | 1050.05 | 1050.05 | 1050.05 | 1050.05 | 1050.85 | 1050.85 | 1050.85 | 1050.85 | 1051.65 | 1051.65 | 1051.65 | 1051.65 | 1051.65 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 603.4 | 603.4 | 603.4 | 603.4 | 603.4 | 603.4 | 603.4 | 987.85 | 1051.6 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Электродепо "Аминьевское" ПД и РД | [25 empty] | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 1054 | 550.7 | 0 | 52.25% | 0% | -52.25% | [16 empty] | 2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 550.7 | 935.15 | 998.9 | 1001.3 | 1001.3 | 1001.3 | 1050.05 | 1050.05 | 1050.05 | 1050.05 | 1050.85 | 1050.85 | 1050.85 | 1050.85 | 1051.65 | 1051.65 | 1051.65 | 1051.65 | 1051.65 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 2 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 603.4 | 603.4 | 603.4 | 603.4 | 603.4 | 603.4 | 603.4 | 987.85 | 1051.6 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. | [25 empty] | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 131.75 | 1054 | 550.7 | 0 | [19 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ГП |  |  | Генеральный план (включая плоскостные объекты, вертикальную планировку, картограмму земляных масс и сводный план сетей) | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4690 |  | 2021-10-06 | 2021-12-05 | Разработка РД | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 300 | 150 | 0 | 50% | 0% | -50% | Начало разработки РД | 2021-10-06 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1. Отстойно-ремонтный корпус (2 этап) | [25 empty] | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 94.25 | 754 | 400.7 | 0 | [19 empty] | 5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 400.7 | 650.15 | 713.9 | 716.3 | 716.3 | 716.3 | 750.05 | 750.05 | 750.05 | 750.05 | 750.85 | 750.85 | 750.85 | 750.85 | 751.65 | 751.65 | 751.65 | 751.65 | 751.65 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 5 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 438.4 | 438.4 | 438.4 | 438.4 | 438.4 | 438.4 | 438.4 | 687.85 | 751.6 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ТХ |  |  | Разработка РД | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4720 |  | 2021-10-06 | 2021-12-05 | Разработка РД | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 | 60 | 0 | 50% | 0% | -50% | Начало разработки РД | 2021-10-06 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ТХ |  |  | Разработка ЛС | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4740 |  | 2021-12-05 | 2021-12-12 | Разработка РД | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12.8 | 0 | 80% | 0% | -80% | Начало разработки РД | 2021-12-05 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение |  |  | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-08-31 | 2021-08-31 | - | 7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | АР |  |  | Разработка РД | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4750 |  | 2021-10-06 | 2022-01-04 | Разработка РД | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 | 80 | 0 | 50% | 0% | -50% | Начало разработки РД | 2021-10-06 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-09-02 | 2021-09-02 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | АР |  |  | Разработка ЛС | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4780 |  | 2022-01-04 | 2022-01-11 | Разработка РД | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 17 | 13.6 | 0 | 80% | 0% | -80% | Начало разработки РД | 2022-01-04 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение |  |  | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-09-04 | 2021-09-04 | - | 9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 16.15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 14.45 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КЖ0 |  |  | Разработка РД | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4790 |  | 2021-10-06 | 2021-11-05 | Разработка РД | 16.875 | 16.875 | 16.875 | 16.875 | 16.875 | 16.875 | 16.875 | 16.875 | 135 | 67.5 | 0 | 50% | 0% | -50% | Начало разработки РД | 2021-10-06 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-09-06 | 2021-09-06 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 108 | 128.25 | 128.25 | 128.25 | 128.25 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 114.75 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КЖ0 |  |  | Разработка ЛС | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4810 |  | 2021-11-05 | 2021-11-12 | Разработка РД | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12.8 | 0 | 80% | 0% | -80% | Начало разработки РД | 2021-11-05 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение |  |  | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-09-08 | 2021-09-08 | - | 11 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КЖ |  |  | Разработка РД | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4820 |  | 2021-10-06 | 2022-01-04 | Разработка РД | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 110 | 55 | 0 | 50% | 0% | -50% | Начало разработки РД | 2021-10-06 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-09-09 | 2021-09-09 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 88 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 93.5 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КЖ |  |  | Разработка ЛС | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4840 |  | 2022-01-04 | 2022-01-11 | Разработка РД | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 14 | 11.2 | 0 | 80% | 0% | -80% | Начало разработки РД | 2022-01-04 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение |  |  | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-09-11 | 2021-09-11 | - | 13 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КМ |  |  | Разработка РД | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4850 |  | 2021-10-06 | 2022-01-04 | Разработка РД | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | 150 | 75 | 0 | 50% | 0% | -50% | Начало разработки РД | 2021-10-06 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение | 2021-08-30 | 2021-08-30 | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-09-12 | 2021-09-12 | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 120 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 127.5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | КМ |  |  | Разработка ЛС | [7 empty] | Субпод.ГТМ |  |  | А4880 |  | 2022-01-04 | 2022-01-11 | Разработка РД | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12.8 | 0 | 80% | 0% | -80% | Начало разработки РД | 2022-01-04 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на рассмотрение | 2021-06-30 | 2021-07-15 | - | Выдача документа/комплекта на утверждение |  |  | - | Выдача документа/комплекта в производство работ | 2021-09-14 | 2021-09-14 | - | 15 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Согласовано:
Руководитель управления планирования и отчетности АО "Мосинжпроект" ___________________________Потутков Д.В.
Заместитель генерального директора по проектному контролю ООО "Институт "Мосинжпроект"___________________________ Имамеев А.Д.
Formulas:
Дата (план) = [Наименование]
Дата (прогноз) = [Дата (план)]

## Списки
Окончание отчетного периода
2021-06-06
2021-06-13
2021-06-20
2021-06-27
2021-07-04
2021-07-11
2021-07-18
2021-07-25
2021-08-01
2021-08-08
2021-08-15
2021-08-22
2021-08-29
2021-09-05
2021-09-12
2021-09-19
2021-09-26
2021-10-03
2021-10-10
2021-10-17
2021-10-24
2021-10-31
2021-11-07
2021-11-14
2021-11-21
2021-11-28
2021-12-05
2021-12-12
2021-12-19
2021-12-26
2022-01-02
2022-01-09
2022-01-16
2022-01-23
2022-01-30
2022-02-06
2022-02-13
2022-02-20
2022-02-27
2022-03-06
2022-03-13
2022-03-20
2022-03-27
2022-04-03
2022-04-10
2022-04-17
2022-04-24
2022-05-01
2022-05-08
2022-05-15
2022-05-22
2022-05-29