## S-кривая - ПД (hidden)
| Объект/Вид работ |  | Окончание недели | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
Трудозатраты | Бирюлевская линия_Этап подготовка территории | 1 | План | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 2 | Прогноз | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 3 | Факт | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: #N/A; 2021-07-25: #N/A; 2021-08-01: #N/A; 2021-08-08: #N/A
Трудозатраты | Инженерные изыскания | 4 | План | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 5 | Прогноз | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 6 | Факт | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: #N/A; 2021-07-25: #N/A; 2021-08-01: #N/A; 2021-08-08: #N/A
Трудозатраты | Проектная документация | 7 | План | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 8 | Прогноз | [9 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Трудозатраты |  | 9 | Факт | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: #N/A; 2021-07-25: #N/A; 2021-08-01: #N/A; 2021-08-08: #N/A
Прогресс накопительно | Бирюлевская линия_Этап подготовка территории | 1 | План накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 2 | Прогноз накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 3 | Факт накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно | Инженерные изыскания | 4 | План накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 5 | Прогноз накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 6 | Факт накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно | Проектная документация | 7 | План накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 8 | Прогноз накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс накопительно |  | 9 | Факт накопительно | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период | Бирюлевская линия_Этап подготовка территории | 1 | План за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 2 | Прогноз за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 3 | Факт за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период | Инженерные изыскания | 4 | План за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 5 | Прогноз за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 6 | Факт за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период | Проектная документация | 7 | План за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 8 | Прогноз за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Прогресс за период |  | 9 | Факт за период | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Объект/Этап |  | Вес, % | 2021-06-06: Накопительно, %; 2021-06-27: За неделю, %; 2021-07-18: На конец прошлой недели, %
|  |  |  | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл.
| Бирюлевская линия. Этап подготовка территории, в т.ч.: |  | #N/A | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 25.6177; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -25.6177
| Инженерные изыскания |  | #N/A | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 49; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -49
| Проектная документация |  | #N/A | 2021-06-06: #N/A; 2021-06-13: #N/A; 2021-06-20: #N/A; 2021-06-27: #N/A; 2021-07-04: #N/A; 2021-07-11: #N/A; 2021-07-18: 21.0434; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -21.0434

## Закупка
Приложение 5. Пример оформления системы измерения прогресса для закупочных процедур
| Дата отчета: |  |  |  |  | 2021-10-24
[7 empty] | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  | Шаг 5 |  | Шаг 6
[5 empty] | № | Шаги по операциям раздела изыскания и ПД | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | [24 empty] | План | [53 empty] | Прогноз | [53 empty] | Факт
[5 empty] | 1 | ОДЦИ | Заказная спецификация/ опросный лист/ технические требования утверждены | 0.15 | Выпуск запроса предложений | 0.2 | Получение технико-коммерческого предложения | 0.15 | Завершение технической оценки | 0.1 | Завершение коммерческой оценки | 0.2 | Подписание договора на поставку/ заказ-наряда | 0.2 | [24 empty] | Начало недели | [53 empty] | Начало недели | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 |  | Начало недели | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | time axis 2021-05-31 to 2022-05-23
[5 empty] | 2 | Оборудование | Заказная спецификация/ опросный лист/ технические требования утверждены | 0.15 | Выпуск запроса предложений | 0.2 | Получение технико-коммерческого предложения | 0.15 | Завершение технической оценки | 0.1 | Завершение коммерческой оценки | 0.2 | Подписание договора на поставку/ заказ-наряда | 0.2
[5 empty] | 3 | Материал | Заказная спецификация/ опросный лист/ технические требования утверждены | 0.15 | Выпуск запроса предложений | 0.2 | Получение технико-коммерческого предложения | 0.15 | Завершение технической оценки | 0.1 | Завершение коммерческой оценки | 0.2 | Подписание договора на поставку/ заказ-наряда | 0.2
[43 empty] | Окончание недели | [53 empty] | Окончание недели | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 2022-05-29 |  | Окончание недели | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
| Закупка оборудования и материалов | [17 empty] | Шаг 1 |  |  |  | Шаг 2 |  |  |  | Шаг 3 |  |  |  | Шаг 4 |  |  |  | Шаг 5 |  |  |  | Шаг 6
Уровень | Номер записи | Номер договора на поставку | Дата договора на поставку | Поставщик | Наименование договора на поставку / Объем поставки | Номер спецификации/ шифра | Объект | Подобъект/ участок | Номер этапа договора | Номер/краткое наименование партии/лота | Вес, % | Тип МТР | Стоимость, руб. | Плановое освоение, руб. | Освоенный объем, руб. | Прогресс (план), % | Прогресс (факт), % | Откло-нение, % | Шаг 1 - наименование | Шаг 1 - Дата (План) | Шаг 1 - Дата (прогноз) | Шаг 1 - Дата (факт) | Шаг 2 - наименование | Шаг 2 - Дата (План) | Шаг 2 - Дата (прогноз) | Шаг 2 - Дата (факт) | Шаг 3 - наименование | Шаг 3 - Дата (План) | Шаг 3 - Дата (прогноз) | Шаг 3 - Дата (факт) | Шаг 4 - наименование | Шаг 4 - Дата (План) | Шаг 4 - Дата (прогноз) | Шаг 4 - Дата (факт) | Шаг 5 - наименование | Шаг 5 - Дата (План) | Шаг 5 - Дата (прогноз) | Шаг 5 - Дата (факт) | Шаг 6 - наименование | Шаг 6 - Дата (План) | Шаг 6 - Дата (прогноз) | Шаг 6 - Дата (факт) | [53 empty] | Проверка
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[13 empty] | 760000 | 760000 | 382500 | 100% | 50.33% | -49.67% | [24 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 114000 | 114000 | 266000 | 266000 | 266000 | 380000 | 456000 | 456000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | -152000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 61500 | 61500 | 143500 | 143500 | 143500 | 205000 | 246000 | 246000 | 340500 | 340500 | 410500 | 410500 | 410500 | 503000 | 503000 | 538000 | 538000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | -152000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 61500 | 102500 | 143500 | 143500 | 174250 | 225500 | 225500 | 287000 | 339500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | -42000
0 | [12 empty] | 760000 | 760000 | 382500 | 100% | 50.33% | -49.67% | [24 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | 114000 | 114000 | 266000 | 266000 | 266000 | 380000 | 456000 | 456000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | -152000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61500 | 61500 | 61500 | 143500 | 143500 | 143500 | 205000 | 246000 | 246000 | 340500 | 340500 | 410500 | 410500 | 410500 | 503000 | 503000 | 538000 | 538000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | 608000 | -152000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 61500 | 102500 | 143500 | 143500 | 174250 | 225500 | 225500 | 287000 | 339500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | 340500 | -42000
|  | ОДЦИ | [10 empty] | 205000 | 205000 | 125000 | 100% | 60.98% | -39.02% | [24 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 30750 | 71750 | 71750 | 71750 | 102500 | 123000 | 123000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | -41000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 30750 | 71750 | 71750 | 71750 | 102500 | 123000 | 123000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | -41000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 71750 | 71750 | 71750 | 102500 | 102500 | 123000 | 123000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | 124000 | -1000
| 0001 | PO20210921 | 2021-10-15 | Поставщик 1 | Поставка насосов | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Общее | 001 | Поставка насосов | 0.6579% | ОДЦИ | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 0% | Заказная спецификация/ опросный лист/ технические требования утверждены | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021-08-20 | Выпуск запроса предложений | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-04 | Получение технико-коммерческого предложения | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-26 | Завершение технической оценки | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-05 | Завершение коммерческой оценки | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-10-10 | Подписание договора на поставку/ заказ-наряда | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | -1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | -1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | -1000
| 0004 | Нет договора | Нет договора | Нет договора | Поставка трансформаторной подстации 10/10,4 кВ | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Общее | 001 | Подстанция для станционного комплекса | 26.32% | ОДЦИ | 200000 | 200000 | 120000 | 100% | 60% | -40% | Заказная спецификация/ опросный лист/ технические требования утверждены | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021-08-20 | Выпуск запроса предложений | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-09-04 | Получение технико-коммерческого предложения | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-26 | Завершение технической оценки | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-10-05 | Завершение коммерческой оценки | 2021-10-05 | 2021-11-05 | - | Подписание договора на поставку/ заказ-наряда | 2021-10-15 | 2021-11-15 | - | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100000 | 120000 | 120000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | -40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | -40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100000 | 100000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0
|  | Оборудование | [10 empty] | 205000 | 205000 | 205000 | 100% | 100% | 0% | [24 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 30750 | 71750 | 71750 | 71750 | 102500 | 123000 | 123000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | -41000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 30750 | 71750 | 71750 | 71750 | 102500 | 123000 | 123000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | -41000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30750 | 30750 | 71750 | 71750 | 71750 | 102500 | 123000 | 123000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | 164000 | -41000
| 0001 | PO20210922 | 2021-10-15 | Поставщик 3 | Поставка распред. щитов | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Общее | 001 | Поставка распред. щитов | 0.6579% | Оборудование | 5000 | 5000 | 5000 | 100% | 100% | 0% | Заказная спецификация/ опросный лист/ технические требования утверждены | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021-08-10 | Выпуск запроса предложений | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-25 | Получение технико-коммерческого предложения | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | Завершение технической оценки | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-25 | Завершение коммерческой оценки | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-09-30 | Подписание договора на поставку/ заказ-наряда | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-10 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | -1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | -1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | -1000
| 0004 | PO20210923 | 2021-10-15 | Поставщик 4 | Компрессоры для системы вентиляции | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Камера съездов | 001 | Компрессоры для системы вентиляции камеры съездов | 26.32% | Оборудование | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 100% | 0% | Заказная спецификация/ опросный лист/ технические требования утверждены | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 2021-08-10 | Выпуск запроса предложений | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-25 | Получение технико-коммерческого предложения | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2021-09-16 | Завершение технической оценки | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-25 | Завершение коммерческой оценки | 2021-10-05 | 2021-10-05 | 2021-09-30 | Подписание договора на поставку/ заказ-наряда | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-10 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100000 | 120000 | 120000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | -40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100000 | 120000 | 120000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | -40000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100000 | 120000 | 120000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | -40000
|  | Материалы | [10 empty] | 350000 | 350000 | 52500 | 100% | 15% | -85% | [24 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 122500 | 122500 | 122500 | 175000 | 210000 | 210000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | -70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 122500 | 122500 | 122500 | 175000 | 175000 | 210000 | 210000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | -70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 0
| 0009 | PO20210930 | Нет договора | Нет договора | Поставка рельс | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Станция | 001 | Поставка рельс | 46.05% | Материал | 350000 | 350000 | 52500 | 100% | 15% | -85% | Заказная спецификация/ опросный лист/ технические требования утверждены | 2021-08-15 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | Выпуск запроса предложений | 2021-08-30 | 2021-10-30 | - | Получение технико-коммерческого предложения | 2021-09-21 | 2021-11-21 | - | Завершение технической оценки | 2021-09-30 | 2021-11-30 | - | Завершение коммерческой оценки | 2021-10-05 | 2021-12-05 | - | Подписание договора на поставку/ заказ-наряда | 2021-10-15 | 2021-12-15 | - | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 122500 | 122500 | 122500 | 175000 | 210000 | 210000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | -70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 122500 | 122500 | 122500 | 175000 | 175000 | 210000 | 210000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | -70000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 0
Formulas:
Шаг 1 - Дата (факт) = [Шаг 1 - Дата (прогноз)]+5
Шаг 1 - Дата (факт) = [Шаг 1 - Дата (прогноз)]-5
Шаг 2 - Дата (факт) = [Шаг 2 - Дата (прогноз)]+5
Шаг 2 - Дата (факт) = [Шаг 2 - Дата (прогноз)]-5
Шаг 3 - Дата (факт) = [Шаг 3 - Дата (прогноз)]+5
Шаг 3 - Дата (факт) = [Шаг 3 - Дата (прогноз)]-5
Шаг 4 - Дата (факт) = [Шаг 4 - Дата (прогноз)]+5
Шаг 4 - Дата (факт) = [Шаг 4 - Дата (прогноз)]-5
Шаг 5 - Дата (факт) = [Шаг 5 - Дата (прогноз)]+5
Шаг 5 - Дата (факт) = [Шаг 5 - Дата (прогноз)]-5
Шаг 6 - Дата (факт) = [Шаг 6 - Дата (прогноз)]+5
Шаг 6 - Дата (факт) = [Шаг 6 - Дата (прогноз)]-5

## Производство и доставка
Приложение 6. Пример оформления системы измерения прогресса для производства и доставки оборудования и материалов
| Дата отчета: |  |  |  |  | 2021-10-24
[7 empty] | Шаг 1 |  | Шаг 2 |  | Шаг 3 |  | Шаг 4 |  | Шаг 5 |  | Шаг 6 |  | Шаг 7
[5 empty] | № | Шаги по операциям раздела изыскания и ПД | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | Наименование | Вес | [26 empty] | План | [53 empty] | Прогноз | [53 empty] | Факт
[5 empty] | 1 | ОДЦИ | Получена конструкторская документация | 0.1 | Закуплены основные материалы | 0.3 | Завершено изготовление | 0.3 | Завершены заводские испытания | 0.1 | Выдано разрешение на отгрузку | 0.05 | Доставлено до строительной площадки | 0.1 | Получена заводская документация | 0.05 | [26 empty] | Начало недели | [53 empty] | Начало недели | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 |  | Начало недели | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 2021-06-14 | 2021-06-21 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 2021-07-12 | 2021-07-19 | 2021-07-26 | 2021-08-02 | 2021-08-09 | 2021-08-16 | 2021-08-23 | 2021-08-30 | 2021-09-06 | 2021-09-13 | 2021-09-20 | 2021-09-27 | 2021-10-04 | 2021-10-11 | 2021-10-18 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 2021-11-15 | 2021-11-22 | 2021-11-29 | 2021-12-06 | 2021-12-13 | 2021-12-20 | 2021-12-27 | 2022-01-03 | 2022-01-10 | 2022-01-17 | 2022-01-24 | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | time axis 2021-05-31 to 2022-05-23
[5 empty] | 2 | Оборудование | Получена конструкторская документация | 0.1 | Закуплены основные материалы | 0.3 | Завершено изготовление | 0.3 | Завершены заводские испытания | 0.1 | Выдано разрешение на отгрузку | 0.05 | Доставлено до строительной площадки | 0.1 | Получена заводская документация | 0.05
[5 empty] | 3 | Материал | Завершено изготовление | 0.7 | Выдано разрешение на отгрузку | 0.05 | Доставлено до строительной площадки | 0.1 | Получена заводская документация | 0.05
[47 empty] | Окончание недели | [53 empty] | Окончание недели | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 2022-05-29 |  | Окончание недели | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 2021-06-20 | 2021-06-27 | 2021-07-04 | 2021-07-11 | 2021-07-18 | 2021-07-25 | 2021-08-01 | 2021-08-08 | 2021-08-15 | 2021-08-22 | 2021-08-29 | 2021-09-05 | 2021-09-12 | 2021-09-19 | 2021-09-26 | 2021-10-03 | 2021-10-10 | 2021-10-17 | 2021-10-24 | 2021-10-31 | 2021-11-07 | 2021-11-14 | 2021-11-21 | 2021-11-28 | 2021-12-05 | 2021-12-12 | 2021-12-19 | 2021-12-26 | 2022-01-02 | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | 2022-02-20 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 2022-04-24 | 2022-05-01 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | 2022-05-22 | 2022-05-29 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
| Производство и доставка оборудования и материалов на строительную площадку | [17 empty] | Шаг 1 |  |  |  | Шаг 2 |  |  |  | Шаг 3 |  |  |  | Шаг 4 |  |  |  | Шаг 5 |  |  |  | Шаг 6 |  |  |  | Шаг 7
Уровень | Номер записи | Номер договора на поставку | Дата договора на поставку | Поставщик | Наименование договора на поставку / Объем поставки | Номер спецификации/ шифра | Объект | Подобъект/ участок | Номер этапа договора | Номер/краткое наименование партии/лота | Вес, % | Тип МТР | Стоимость, руб. | Плановое освоение, руб. | Освоенный объем, руб. | Прогресс (план), % | Прогресс (факт), % | Откло-нение, % | Шаг 1 - наименование | Шаг 1 - Дата (План) | Шаг 1 - Дата (прогноз) | Шаг 1 - Дата (факт) | Шаг 2 - наименование | Шаг 2 - Дата (План) | Шаг 2 - Дата (прогноз) | Шаг 2 - Дата (факт) | Шаг 3 - наименование | Шаг 3 - Дата (План) | Шаг 3 - Дата (прогноз) | Шаг 3 - Дата (факт) | Шаг 4 - наименование | Шаг 4 - Дата (План) | Шаг 4 - Дата (прогноз) | Шаг 4 - Дата (факт) | Шаг 5 - наименование | Шаг 5 - Дата (План) | Шаг 5 - Дата (прогноз) | Шаг 5 - Дата (факт) | Шаг 6 - наименование | Шаг 6 - Дата (План) | Шаг 6 - Дата (прогноз) | Шаг 6 - Дата (факт) | Шаг 7 - наименование | Шаг 7 - Дата (План) | Шаг 7 - Дата (прогноз) | Шаг 7 - Дата (факт) | [53 empty] | Проверка
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
[13 empty] | 760000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | [28 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 102500 | 102500 | 104000 | 104000 | 139000 | 141500 | 210500 | 231000 | 336000 | 413750 | 413750 | 437750 | 542750 | 550750 | 550750 | 573250 | 573500 | 573500 | 573500 | 573500 | 573500 | 573500 | 573500 | 573500 | -186500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 102500 | 102500 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 165500 | 186000 | 186000 | 256250 | 256250 | 257750 | 257750 | 293250 | 295750 | 303250 | 303500 | 408500 | 416000 | 438500 | 438500 | 543500 | 551000 | 551000 | -209000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [12 empty] | 760000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | [28 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 102500 | 102500 | 104000 | 104000 | 139000 | 141500 | 210500 | 231000 | 336000 | 413750 | 413750 | 437750 | 542750 | 550750 | 550750 | 573250 | 573500 | 573500 | 573500 | 573500 | 573500 | 573500 | 573500 | 573500 | -186500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 102500 | 102500 | 104000 | 104000 | 104000 | 104000 | 165500 | 186000 | 186000 | 256250 | 256250 | 257750 | 257750 | 293250 | 295750 | 303250 | 303500 | 408500 | 416000 | 438500 | 438500 | 543500 | 551000 | 551000 | -209000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ОДЦИ | [10 empty] | 205000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | [28 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 82000 | 82000 | 83500 | 83500 | 84000 | 84000 | 84000 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | -120750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 82000 | 82000 | 83500 | 83500 | 84000 | 84000 | 84000 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | 84250 | -120750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0001 | PO20210921 | 2021-10-15 | Поставщик 1 | Поставка насосов | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Общее | 001 | Насосы подачи воды | 0.1316% | ОДЦИ | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Получена конструкторская документация | 2021-11-16 | 2021-11-16 | - | Закуплены основные материалы | 2021-12-30 | 2021-12-30 | - | Завершено изготовление | 2022-02-28 | 2022-02-28 | - | Завершены заводские испытания | 2022-03-20 | 2022-03-20 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-03-25 | 2022-03-25 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-04-04 | 2022-04-04 | - | Получена заводская документация | 2022-04-04 | 2022-04-04 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | -150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | -150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0002 | PO20210921 | 2021-10-15 | Поставщик 1 | Поставка насосов | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Общее | 002 | Насосы для водоотливной установки станционного комплекса | 0.1974% | ОДЦИ | 1500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Получена конструкторская документация | 2021-11-16 | 2021-11-16 | - | Закуплены основные материалы | 2021-12-30 | 2021-12-30 | - | Завершено изготовление | 2022-02-28 | 2022-02-28 | - | Завершены заводские испытания | 2022-03-20 | 2022-03-20 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-03-25 | 2022-03-25 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-04-04 | 2022-04-04 | - | Получена заводская документация | 2022-04-04 | 2022-04-04 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | -225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | -225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0003 | PO20210921 | 2021-10-15 | Поставщик 1 | Поставка насосов | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Перегон | 003 | Насосы для водоотливной установки перегона | 0.3289% | ОДЦИ | 2500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Получена конструкторская документация | 2021-11-16 | 2021-11-16 | - | Закуплены основные материалы | 2021-12-30 | 2021-12-30 | - | Завершено изготовление | 2022-02-28 | 2022-02-28 | - | Завершены заводские испытания | 2022-03-20 | 2022-03-20 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-03-25 | 2022-03-25 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-04-04 | 2022-04-04 | - | Получена заводская документация | 2022-04-04 | 2022-04-04 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | -375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2000 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | -375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0004 | Нет договора | Нет договора | Нет договора | Поставка трансформаторной подстации 10/10,4 кВ | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Общее | 001 | Подстанция для станционного комплекса | 26.32% | ОДЦИ | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Получена конструкторская документация | 2021-11-16 | 2021-11-16 | - | Закуплены основные материалы | 2022-02-16 | 2022-02-16 | - | Завершено изготовление | 2022-06-16 | 2022-06-16 | - | Завершены заводские испытания | 2022-07-06 | 2022-07-06 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-07-11 | 2022-07-11 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-07-21 | 2022-07-21 | - | Получена заводская документация | 2022-07-21 | 2022-07-21 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | -120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | -120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Оборудование | [10 empty] | 205000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | [28 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 143500 | 164000 | 164000 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | -30750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 143500 | 164000 | 164000 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | 174250 | -30750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0001 | PO20210922 | 2021-10-15 | Поставщик 3 | Поставка распред. щитов | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Общее | 001 | Сеть электроснабжения станционного комплекса | 0.1316% | Оборудование | 1000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Получена конструкторская документация | 2021-11-16 | 2021-11-16 | - | Закуплены основные материалы | 2021-12-16 | 2021-12-16 | - | Завершено изготовление | 2022-01-30 | 2022-01-30 | - | Завершены заводские испытания | 2022-02-04 | 2022-02-04 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-02-09 | 2022-02-09 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-02-19 | 2022-02-19 | - | Получена заводская документация | 2022-02-19 | 2022-02-19 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | -150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | -150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0002 | PO20210922 | 2021-10-15 | Поставщик 3 | Поставка распред. щитов | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Общее | 002 | Сеть электроснабжения перегона | 0.1974% | Оборудование | 1500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Получена конструкторская документация | 2021-11-16 | 2021-11-16 | - | Закуплены основные материалы | 2021-12-16 | 2021-12-16 | - | Завершено изготовление | 2022-01-30 | 2022-01-30 | - | Завершены заводские испытания | 2022-02-04 | 2022-02-04 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-02-09 | 2022-02-09 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-02-19 | 2022-02-19 | - | Получена заводская документация | 2022-02-19 | 2022-02-19 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 1200 | 1200 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | -225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1050 | 1200 | 1200 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | -225 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0003 | PO20210922 | 2021-10-15 | Поставщик 3 | Поставка распред. щитов | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Перегон | 003 | Сеть освещения перегона | 0.3289% | Оборудование | 2500 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Получена конструкторская документация | 2021-11-16 | 2021-11-16 | - | Закуплены основные материалы | 2021-12-16 | 2021-12-16 | - | Завершено изготовление | 2022-01-30 | 2022-01-30 | - | Завершены заводские испытания | 2022-02-04 | 2022-02-04 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-02-09 | 2022-02-09 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-02-19 | 2022-02-19 | - | Получена заводская документация | 2022-02-19 | 2022-02-19 | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1750 | 2000 | 2000 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | -375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1750 | 2000 | 2000 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | 2125 | -375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0004 | PO20210923 | 2021-10-15 | Поставщик 4 | Компрессоры для системы вентиляции | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Камера съездов | 001 | Компрессоры для системы вентиляции камеры съездов | 26.32% | Оборудование | 200000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Получена конструкторская документация | 2021-11-16 | 2021-11-16 | - | Закуплены основные материалы | 2021-12-16 | 2021-12-16 | - | Завершено изготовление | 2022-01-30 | 2022-01-30 | - | Завершены заводские испытания | 2022-02-04 | 2022-02-04 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-02-09 | 2022-02-09 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-02-19 | 2022-02-19 | - | Получена заводская документация | 2022-02-19 | 2022-02-19 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 140000 | 160000 | 160000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | -30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 140000 | 160000 | 160000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | -30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Материалы | [10 empty] | 350000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | [28 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 37500 | 45000 | 45000 | 150000 | 157500 | 157500 | 180000 | 285000 | 292500 | 292500 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | -35000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 37500 | 45000 | 45000 | 150000 | 157500 | 180000 | 180000 | 285000 | 292500 | 292500 | -57500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0009 | PO20210930 | Нет договора | Нет договора | Поставка рельс | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Станция | 001 | Поставка рельс - Партия 1 (станция) | 6.579% | Материал | 50000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Завершено изготовление | 2022-01-13 | 2022-03-15 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-01-20 | 2022-03-22 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-01-30 | 2022-04-01 | - | Получена заводская документация | 2022-01-30 | 2022-04-01 | - | [12 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 37500 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | -5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 37500 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | -5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0010 | PO20210930 | Нет договора | Нет договора | Поставка рельс | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Перегон | 002 | Поставка рельс - Партия 2 (ЛПТ) | 19.74% | Материал | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Завершено изготовление | 2022-02-13 | 2022-04-14 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-02-20 | 2022-04-21 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-03-02 | 2022-05-01 | - | Получена заводская документация | 2022-03-02 | 2022-05-01 | - | [12 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 112500 | 112500 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | -15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 112500 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | -15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0010 | PO20210930 | Нет договора | Нет договора | Поставка рельс | ТП-14-8ВК7 | Станционный комплекс | Перегон | 002 | Поставка рельс - Партия 2 (ЛПТ) | 19.74% | Материал | 150000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Завершено изготовление | 2022-03-13 | 2022-05-14 | - | Выдано разрешение на отгрузку | 2022-03-20 | 2022-05-21 | - | Доставлено до строительной площадки | 2022-03-30 | 2022-05-31 | - | Получена заводская документация | 2022-03-30 | 2022-05-31 | - | [12 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 112500 | 112500 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | -15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 112500 | 112500 | -37500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Шаг 3 - Дата (План) = [Шаг 2 - Дата (План)]+60
Шаг 3 - Дата (прогноз) = [Шаг 3 - Дата (План)]
Шаг 3 - Дата (прогноз) = [Шаг 2 - Дата (прогноз)]+10
Шаг 4 - Дата (План) = [Шаг 3 - Дата (План)]+20
Шаг 4 - Дата (План) = [Шаг 3 - Дата (План)]
Шаг 4 - Дата (прогноз) = [Шаг 4 - Дата (План)]
Шаг 4 - Дата (прогноз) = [Шаг 3 - Дата (прогноз)]
Шаг 5 - Дата (План) = [Шаг 4 - Дата (План)]+5
Шаг 5 - Дата (прогноз) = [Шаг 5 - Дата (План)]
Шаг 6 - Дата (План) = [Шаг 5 - Дата (План)]+10
Шаг 6 - Дата (прогноз) = [Шаг 6 - Дата (План)]
Шаг 7 - Дата (План) = [Шаг 6 - Дата (План)]
Шаг 7 - Дата (прогноз) = [Шаг 7 - Дата (План)]
Шаг 1 - Дата (прогноз) = [Шаг 1 - Дата (прогноз), row above]+30
Шаг 2 - Дата (План) = [Вес]+7
Шаг 2 - Дата (прогноз) = [Шаг 1 - Дата (прогноз)]+7

## S-кривая - РД (hidden)
| Объект/Вид работ |  | Окончание недели | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
 | time axis 2021-06-06 to 2022-05-29
Трудозатраты | Электродепо "Аминьевское" ПД и РД | 1 | План | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 2 | Прогноз | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 3 | Факт | 2021-06-06: #REF!; 2021-06-13: #REF!; 2021-06-20: #REF!; 2021-06-27: #REF!; 2021-07-04: #REF!; 2021-07-11: #REF!; 2021-07-18: #REF!; 2021-07-25: #REF!; 2021-08-01: #REF!; 2021-08-08: #REF!
Трудозатраты | Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | План | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 1 | Прогноз | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Трудозатраты |  | 2 | Факт | 2021-06-06: #REF!; 2021-06-13: #REF!; 2021-06-20: #REF!; 2021-06-27: #REF!; 2021-07-04: #REF!; 2021-07-11: #REF!; 2021-07-18: #REF!; 2021-07-25: #REF!; 2021-08-01: #REF!; 2021-08-08: #REF!
Прогресс накопительно | Электродепо "Аминьевское" ПД и РД | 1 | План накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 2 | Прогноз накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 3 | Факт накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно | Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | План накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 1 | Прогноз накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс накопительно |  | 2 | Факт накопительно | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период | Электродепо "Аминьевское" ПД и РД | 1 | План за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 2 | Прогноз за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 3 | Факт за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период | Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | План за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 1 | Прогноз за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Прогресс за период |  | 2 | Факт за период | 0% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Объект/Этап |  | Вес, % | 2021-06-06: Накопительно, %; 2021-06-27: За неделю, %; 2021-07-18: На конец прошлой недели, %
|  |  |  | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл. | План | Факт | Откл.
| Электродепо "Аминьевское" ПД и РД |  | #REF! | 2021-06-06: #REF!; 2021-06-13: #REF!; 2021-06-20: #REF!; 2021-06-27: #REF!; 2021-07-04: #REF!; 2021-07-11: #REF!; 2021-07-18: 50; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -50
| Стадия РД. Этап №2 . Основные и вспомогательные здания и сооружения. |  | #REF! | 2021-06-06: #REF!; 2021-06-13: #REF!; 2021-06-20: #REF!; 2021-06-27: #REF!; 2021-07-04: #REF!; 2021-07-11: #REF!; 2021-07-18: 50; 2021-07-25: 0; 2021-08-01: -50

## Списки (hidden)
Окончание отчетного периода
2021-06-06
2021-06-13
2021-06-20
2021-06-27
2021-07-04
2021-07-11
2021-07-18
2021-07-25
2021-08-01
2021-08-08
2021-08-15
2021-08-22
2021-08-29
2021-09-05
2021-09-12
2021-09-19
2021-09-26
2021-10-03
2021-10-10
2021-10-17
2021-10-24
2021-10-31
2021-11-07
2021-11-14
2021-11-21
2021-11-28
2021-12-05
2021-12-12
2021-12-19
2021-12-26
2022-01-02
2022-01-09
2022-01-16
2022-01-23
2022-01-30
2022-02-06
2022-02-13
2022-02-20
2022-02-27
2022-03-06
2022-03-13
2022-03-20
2022-03-27
2022-04-03
2022-04-10
2022-04-17
2022-04-24
2022-05-01
2022-05-08
2022-05-15
2022-05-22
2022-05-29